## 표지
지피티쳐
요구사항정의서
Version 1.0
2025-03-20

## 제개정이력
작성/검토자
구분 | 소속 | 직급 | 성명 | 일자
작성자 | 지피티쳐 | PM | 남동관 | 2025-03-20
검토자 | 지피티쳐 | 팀장 | 강찬휘 | 2025-03-20
승인자 | 지피티쳐 | 팀장 | 강찬휘 | 2025-03-20
제/개정 이력 |  | 제/개정 이력
버전 | 제/개정 페이지 및 수정 내용 |  | 제/개정 일자 | 제/개정자
V1.0 | 분석/설계단계 요구사항정의 확정 |  | 2025-03-20 | 남동관

## 요구사항정의서
요구사항 내역 |  |  |  |  | 요구사항 변경관리 |  |  |  |  | 요구사항 추적관리
요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 중요도 | 난이도 | 팀명 | 발의자 | 식별일 | 변경일시 | 변경사유 | 프로세스ID | 프로세스명 | 화면ID | 화면명 | 인터페이스ID | 인터페이스명 | 프로그램ID | 프로그램명 | 테이블ID | 테이블명 | 단위테스트케이스ID | 단위테스트케이스명 | 통합테스트시나리오ID | 통합테스트시나리오명 | 문서명
R-GPTC-001 | 회원가입 | <주요기능> 입력한 정보가 유효하면 데이터베이스에 저장하여 회원을 생성한다. <상세기능> - 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일주소, 학생/선생님 분류 입력 - 입력한 정보에 대한 유효성 검사 - 아이디 중복 검사 - 구글 계정 회원가입 구현 <특이사항> - 이름과 아이디는 알파벳과 숫자를 사용할 수 있고 10글자 이내여야 한다. - 비밀번호는 알파벳과 숫자, 특수문자를 사용할 수 있고 12글자 이내여야 한다. | 상 | 하 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-002 | 로그인 | <주요기능> 입력한 값이 일치하면 로그인 처리한다. <상세기능> - 입력한 값에 대한 유효성 검사 - 아이디 존재 여부 검사 - 비밀번호 일치 여부 검사 - 구글 로그인 구현 | 상 | 하 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-003 | 마이페이지 | <주요기능> 회원 정보를 업데이트 할 수 있다. <상세기능> - 이름 변경 - 비밀번호 변경 - 비밀번호 일치 여부 검사 - 구글 로그인 구현 <특이사항> 각 필드에 대한 유효성 검사는 회원가입과 동일하게 진행한다. | 중 | 하 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-004 | 학습 목록 생성 | <주요기능> 업로드한 PDF 파일을 바탕으로 새로운 학습 목록을 생성한다. <상세기능> - PDF 업로드 UI - PDF 파일 서버 저장 - 텍스트만 추출하여 데이터베이스에 저장 - 학습 제목 입력 후 목록 생성 - PDF 웹에서 읽기 구현 | 상 | 상 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-005 | 모의 시험 생성 | <주요기능> GPT API를 호출하여 PDF에서 추출한 텍스트를 기반으로 모의 시험을 생성한다. <상세기능> - GPT API에 텍스트와 프롬프트 입력 - GPT API를 통해 출력된 문제와 답, 해설을 데이터베이스에 저장 - 모의 시험 UI 구현 - 제출한 답안 데이터베이스에 저장 | 상 | 상 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-006 | 모의 시험 채점 및 해설 | <주요기능> 채점 결과와 각 문제에 대한 해설을 출력한다. <상세기능> - 모의 시험 채점 결과 출력 - 각 문제에 대한 해설 출력 | 상 | 중 |  |  | 2025-03-20
R-GPTC-007 | 학습 통계 시각화 | <주요기능> 해당 학습의 시험 결과들을 종합하여 학습 통계를 시각화하여 출력한다. <상세기능> - 각 시험의 점수를 종합한 그래프 출력 - 취약한 부분과 잘 학습된 부분을 나누어 그래프로 출력 - GPT API를 통해 학습 진단 결과 텍스트로 출력 | 상 | 상 |  |  | 2025-03-20

## 요구사항추적표 작성사례 (hidden)
요구사항정의서/추적표
요구사항 내역 | [16 empty] | (추가)기술협상기술서 | (추가)기술협상기술서 | (추가) | 요구사항 변경관리 | [7 empty] | 요구사항 추적관리
어플리케이션ID(L3) | 어플리케이션명(L3) | 어플리케이션 카테고리ID(L4) | 어플리케이션 카테고리명(L4) | 요구사항그룹명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 제약사항 | 구분 | 처리 상태 | 유형 | 중요도 | 난이도 | 대응개발 어플리케이션 | 연계유형 | 연계대상 | ID | 업무요건 | 수행사담당PL | 담당부서 | 발의자 | 출처 | 식별일 | 비고 | 변경유형 | 변경일시 | 변경사유 | 프로세스ID | 프로세스명 | 화면ID | 화면명 | 인터페이스ID | 인터페이스명 | 프로그램ID | 프로그램명 | 테이블ID | 테이블명 | 단위테스트케이스ID | 단위테스트케이스명 | 통합테스트시나리오ID | 통합테스트시나리오명 | 문서명
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 직원 인증/권한 관리 | REQ-ODS-001 | 로그인 | 포탈 ID/PW 기본 입력 후 로그인 - SMS로 로그인 알림 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | (신)포탈 |  |  |  | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 직원 인증/권한 관리 | REQ-ODS-002 | 직원 인증 | 직원인증 방안 - LDAP 시스템 이용 AD계정(ID/PW) 활용 - 포탈연동(SSO) 필요 시 협의 후 진행 : 로그인 정책 및 PW 변경 등 - AD Test 시스템을 활용하여 진행(test 시스템 있음) - WINI 와 태블릿 이중로그인 확인 - 로그인시 직원 SMS 인증 절차 삭제요청 | SMS 인증 절차 삭제 요건 정보보호부 검토 필요 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | (신)포탈 |  |  |  | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 수행사_우선협상자료 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 직원 인증/권한 관리 | REQ-ODS-003 | 권한 관리 | 권한관리 방안 - WINI 단말권한과 동일(현업부서와 협의) - WINI 권한 정보를 참조하여 태블릿브랜치 별도 권한관리 업무 구현 - 현재 WINI는 실행권한만 있음 - 현재의 태블릿 브랜치 분석 참조 * 직원 인증 방법 단순화 필요 (기존 지문인증 사용안함) | 지문인증 대체 방안 검토 필요 (패턴, PIN번호 등) | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | (신)포탈 |  |  |  | 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-004 | 기기관리 | 태블릿 인증/관리(기기 관리) - 태블릿 장비 신규등록/변경/고장/수리/반납 상태관리 방안 ※ 은행 MDM 솔루션 연계 | 은행 전문가 시스템 연계 필요 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-005 | 반출 및 책임자승인 프로세스 단순화 | 태블릿 반출 및 책임자승인 프로세스 단순화 필요 : As-is 방식 유지하되, 위임(팀장) 기능 추가 | 모바일오피스 승인 대응개발 필요 WINI 신청/승인 대응개발 필요 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 모바일오피스 |  |  |  | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-006 | 태블릿 등록관리 | 등록된 태블릿에서만 프로그램(앱) 구동 가능 ※ 은행 MDM 솔루션 연계 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-007 | 도난/분실 관리 | 도난/분실 시 태블릿 잠금 (회수 시 해제) ※ 은행 MDM 솔루션 연계 | 정보보호부에서 관리함 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-008 | 태블릿 상태관리 | 신규 추가등록/변경/고장/수리 시 태블릿 상태 관리 ※ 은행 MDM 솔루션 연계 | 개인고객부에서 관리함 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 태블릿 인증/관리 | REQ-ODS-009 | WINI 조작자 등록/해제 연동 | 창구 WINI 조작자 등록/해제와 연동하여 태블릿 PC 작동 - WINI 조작자 재등록 시 태블릿 PC 조작자 등록 자동해제 ※ 은행 MDM 솔루션 연계 | 정보보호부 협의 필요 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 통합단말 | [5 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 전자금융부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 데이터 저장/관리 | REQ-ODS-010 | 데이터 저장/관리 | 태블릿 카메라로 촬영한 이미지데이터 및 고객 작성데이터의 조작자 해제에 따른 완전삭제 지원 ※ 은행 MDM 솔루션 연계 | 정보보호부 협의 필요 | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부, 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 고객인증 | REQ-ODS-011 | 거래 사전동의서 작성 (전자서식) | 태블릿브랜치 거래 사전동의서 작성 (전자서식) - 전자서식 또는 고객모바일화면 동의로 구현 | 개인고객부에서 서식 제공 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 고객인증 | REQ-ODS-012 | 거래 전 고객인증 (직원보호) | 태블릿브랜치 거래 전 고객인증 필요 (직원보호) 1. UMS 연계 SMS 인증 2. 통신사 본인인증 3. 통신사 솔루션 사용 | 인증 방식 확정 필요 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | UMS |  |  |  | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 고객인증 | REQ-ODS-013 | 신분증 진위확인 | 신분증 진위확인 (신분증 카메라 촬영/인증/금결원 연동) - 주민등록증/운전면허증 - OCR 솔루션 적용 금융결제원을 통한 행정정보망 연계 - 금융결제원 서비스 대상 신분증 추가 시, 대응 방안제시 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 계정계 |  |  |  | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 고객인증 | REQ-ODS-014 | 고객인증 | 계좌개설, 상품 가입 경우 고객입력 가능한 콜백 URL 기능지원 - 모바일 Web플랫폼을 통한 거래진행 시 실명확인/본인인증 절차(통신사 본인인증) 제공 - 고객의 스마트폰으로 SMS(MMS) (모바일웹) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부, 중소기업고객부, 영업추진센터, 디지털영업추진센터 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 고객인증 | REQ-ODS-016 | CDD 최초/재등록 알림 | CDD 최초등록 및 재등록주기 도래고객 재등록 프로세스 적용 - CDD 알림은 최대한 고객 상담 초기에 등록이 가능하도록 프로세스 검토 (현재 거래 중간에 확인되는 프로세스) - CDD 알람이 어느 순간에 표시되는지 확인 필요 | 자금방지센터 협의 필요 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 자금세탁방지센터 우리FIS : 공통개발부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 | REQ-ODS-017 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 | 태블릿 카메라로 촬영한 각종 신분증 이미지는 BPR 전송 - 신분증 및 서류촬영/전송기능 적용 - 커버페이지 자동생성 적용 (전자서식시스템 확인 후 결정) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 | REQ-ODS-018 | 문서코드 매핑 | 문서 촬영시 촬영된 이미지 및 업로드 이미지에 대한 문서코드 매핑 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 (솔루션) | REQ-ODS-019 | OCR 솔루션 적용 | OCR 솔루션 적용 - 신분증 촬영 후 텍스트 인식 및 자동 입력되어 신분증 진위여부 연계 시 재입력 항목 최소화 (운전면허증 등) - 오토 포커싱 기능 적용 (신분증 인식 정확도 향상) - 관련 솔루션을 적용하여 촬영 및 전송 구현 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 (솔루션) | REQ-ODS-020 | 서류 촬영 및 BPR전송 | 소득확인서류, 고객준비 필요서류 촬영 및 BPR 전송 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 및 서류 촬영/전송기능 (솔루션) | REQ-ODS-021 | 인감대사 솔루션 적용 | 인감대사 솔루션 적용 - 인감 스캔/촬영 - 원본과 일치 여부 확인 (솔루션 적용 가능여부 확인 필요) | 운영 전자문서시스템과 동일한 인감 검증 정책 적용 인감 촬영 솔루션 적용 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 하 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 신분증 진위확인 (솔루션) | REQ-ODS-022 | 신분증 진위확인 | 신분증 진위확인 - 신분증 촬영 및 인식 - 신분증 사진 특징점 추출 - 금융결제원 서비스 연계 - 대상신분증 : 주민등록증, 자동차운전면허증 (2020년 주민등록증 포함) - 진위확인 방안 : 신분증 OCR 솔루션, - 인감촬영솔루션, 신분증 특징점추출 솔루션, 이미지암호화솔루션 활용 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부, 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | LMS/e-mail | REQ-ODS-023 | 메일 발송 - 계약서류 및 교부서류 | 고객 계약서류 및 필수 교부서류 (약관/상품설명서 등) 메일 발송 - 보안요소 포함 - MMS/e-mail (UMS 활용) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터,(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | LMS/e-mail | REQ-ODS-024 | 메일 발송 - 고객교부용 전자문서 | 고객교부용 전자문서 발송 - 전자문서시스템 참조 - 고객교부용 전자문서 발송 - 거래확인서 발송 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터,(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | LMS/e-mail | REQ-ODS-025 | LMS | 고객 상담/거래 관련 LMS 발송 - 거래 단계별 필수 LMS 발송 - 영업점 상담 완료고객 대상 마케팅 LMS 발송 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터,(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 시스템운영부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-026 | 전자문서시스템 연계 | 현재 구축 중인 전자문서시스템 연계 - 전자문서시스템의 전장표 원본서식을 활용하여 태블릿용 전자문서 서식 개발 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-027 | 전자문서 서식 개발 | 태블릿용 대상 서식은 약 66종이며, 세부업무 분석단계에서 일부 조정될 수 있음 - 태블릿브랜치 적용 전자서식 참조 | 상품 관련 전자서식 적용 3/18일 상품종류 및 서식 식별 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 | 화요일까지 결정 - 수요일 오전 확인
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-028 | TSA 연동 | 전자문서 위변조 방지를 위한 TSA 연동 - 창구 전자문서시스템에서 지원 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-029 | 전자문서 암호화 연동 | 전자문서 암호화 연동 - 전자문서시스템 암호화 방식 및 키 사용 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-030 | 태블릿 전/장표 저장/조회방안 | 태블릿에서 작성된 전/장표는 전자문서시스템에 통합 저장/조회 - 통합전자문서시스템 레이아웃은 창구 전자문서시스템 TFT와 협의해 결정 | 전문가 시스템 조회화면 대상 현업 확정 필요 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-031 | 태블릿 전/장표 통합 운영/관리방안 | 태블릿브랜치와 전자문서시스템의 전자서식 솔루션이 다를 경우 최종적으로 전자문서시스템에 공동 운영/관리 가능하도록 태블릿용 전자서식 호환 개발 - 인지소프트에서 통합관리할 수 있도록 호환 가능한 전자문서로 전달 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-032 | 프로세스별 전자서식 자동제공 | 고객상담/상품가입 프로세스에 따르는 전자서식 자동제공 (신규신청/FATCA, CDD, 마케팅동의, 목적확인서 등) - 연동 거래 프로세스 수립 필요 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-033 | ODS 전용 전자문서/전자서명 솔루션 | 관련법을 준수하는 ODS 전용 전자문서/전자서명 솔루션 제시 - 통합 일괄 서명 / 간편서식 관련 제작 협의 | 간편서식 구현 방식 확인 필요 (KB에서 적용함) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-034 | 각종 동의서 열람/동의 | PDF 일괄열람을 활용한 동의 - 각종 동의서 일괄열람, 일괄동의 기능 제공 | [2/28] 정보관리시스템 및 사업부서 검토 필요 (법리 적으로 이슈 없을시 수용) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-035 | 전자서식/전자문서 처리속도 | 빠른 처리속도, 안정적 서버성능, 효율적 메모리 관리 지원 (거래 응답속도 최대 2초 내) | AS-IS 지연 거래 확인후 개선 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 | 대상업무 확인 후 개선사항 파알
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-036 | 거래진행 단계별 상태저장 및 복원 | 거래진행 단계별 상태저장 및 복원기능 - 연동거래는 모든탭 형태의 거래에서 상태저장 가능하게 지원 - 통신 중단시를 대비한 복원기능 필요 | UX/UI 단계별 정보저장 가능 구성 (wini-계정계 참조) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 | 중간 정보 재활용 방안 ( 4/6)
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 전자서식/전자문서 | REQ-ODS-037 | 전자서식 작성/생성/전송/조회/검색 | 전자서식 작성/생성/전송, 전자서식 조회/검색 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-038 | 콜백URL | 태블릿브랜치 거래 중 고객 스마트폰에 콜백 URL을 SMS(또는 MMS)로 발송 - 업무진행 중 추가진행이 필요한 업무 또는 신규업무에 대하여 고객에게 문자메시지를 발송하여 다음 단계로 연결 ex) 대면 실명확인 후 거래내역 작성은 URL 발송 - 콜백 URL사용 업무범위, 태블릿브랜치 화면 및 대상상품 선정 - 고객 콜백 URL로 접근 시 로그 저장 및 통계량 조회화면 제공 - 메시지를 수신한 고객이 URL 링크 연결 시 휴대폰 본인인증 후 이어가기 진행 - 발송 시 사전고객동의 여부 체크 필요 - 여신 일부거래 관련 모바일웹 개발 (고객접속 URL) (모바일 기종 관계없이 유기적으로 적용 필요) - Call-Back URL 접속 예상 구성안 (실제 구현 시 변경될 수 있음) ※ 상세요건의 원활한 구축을 위해 제안사 추가 제안 가능 - 콜백 URL 통한 가입 이어가기가 가능한 상품관리용 화면 개발 - 태블릿브랜치 거래 중 고객 스마트폰에 콜백 URL을 SMS(또는 MMS)로 발송 - 모바일웹 예금상품 URL 활용 - 모바일웹 신용대출 신청 화면 구축 필요 (디지털 영업 추진부 구현 상품 URL 링크) - 고객정보 입력하는 태블릿 브랜치 연계 모바일웹 화면 구축 필요 (고객 스마트폰에서 입력하여 태블릿으로 입력내용 전송) → [2/28] 인증 관련 부분은 시스템과 보안성 문제 없을 시 구현 예정 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 WODS_실행_회의록_20200221_요구사항정의(콜백URL).docx | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-039 | 콜백URL 대상선정 | 콜백 URL사용 업무범위, 태블릿브랜치 화면 및 대상상품 선정 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-040 | 콜백URL 로그 및 통계 | 고객 콜백 URL로 접근 시 로그 저장 및 통계량 조회화면 제공 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-041 | 링크 연결시 본인인증 처리 | 메시지를 수신한 고객이 URL 링크 연결 시 휴대폰 본인인증 후 이어가기 진행 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-042 | 사전고객동의 여부 체크 | 발송 시 사전고객동의 여부 체크 필요 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-043 | 태블릿 브랜치 연계 모바일웹 개발 | 여신 일부거래 관련 모바일웹 연동 (고객접속 URL) (모바일 기종 관계없이 유기적으로 적용 필요) | 텍스트 입력, 이미지 업로드 기능 제공 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 하 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | 콜백 URL | REQ-ODS-044 | 콜백 URL 접속 | Call-Back URL 접속 예상 구성안 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터,(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-045 | 현황 관리 | 현황 집계 및 보고서 관리 - 일일 매뉴별 수집 및 제공 - 일자별/기간별/지점별/업무별/직원별 거래현황 각종 보고서 생성 및 추출 - 반입/반출 승인이력 조회 - 콜백URL 통계량 관리 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-046 | 게시판 관리 | 게시판 관리 - 공지사항 - 업무영역별 게시판 생성/삭제 관리 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-047 | Admin 관리자용 기능 관리 | Admin 관리자용 기능 관리 - Admin 관리화면 제공 - 사용자/그룹별/기능별 권한 관리 - 사용자 등록(ID/PW 포함) 및 사용자 그룹 관리 - 게시판 관리 - 로그 관리 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-048 | 권한 관리 | 권한 관리 - 사용자/조직 권한 그룹별 메뉴 관리 - 메뉴 Visible/Invisible 처리 - WINI 권한과는 별개로 태블릿브랜치 메뉴관리 기능임 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-049 | 콜백 URL 관리 | 콜백 URL 관리 - 대상상품 관리화면 제공, 대상상품 WINI와 동기화 - 콜백URL 발송, MMS/E-mail 발송 이력 관리 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 공통 기능 | Admin | REQ-ODS-050 | 로그관리 | 페이지 사용로그 관리 - 콜백 URL 접근 로그 관리 - 외부 시스템 호출시 로그 및 유입경로 로그 관리 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 개인고객부 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 계리/개시/마감 | REQ-ODS-051 | 계리/개시/마감 | 태블릿 업무개시/마감 시 본인 WINI 연동 프로세스 수립 - 창구 WINI 단말 조작자 등록/해지와 연동하여 태블릿 작동 : 창구단말 조작자 등록 시, 사용자 확인/동의 후 태블릿 조작자 등록 자동 해제 : 태블릿 조작자 등록 시, 사용자 확인/동의 후 창구단말 조작자 등록 자동 해제 (운영팀 협의 필요, 등록 관련 정보보호부 협의 필요) * 태블릿브랜치 단말번호 체계정책(계리처리 포함) 필요 - 거래 종료 후, 당일 자동마감 기능 탑재 : 자동 개시 / 자동 마감 프로세스 추가 검토 (창구전자문서시스템과 협의 필요) | 자동마감 프로세스 검토 (KB에서 적용함) 전자문서시스템 처리 방안 협의 필요 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 | wini 마감거래 참조 (4/6) 정리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 책임자 승인 | REQ-ODS-052 | 책임자 승인 처리기준 | 책임자 승인사항은 WINI 단말과 동일한 기준으로 적용 - 태블릿에서 승인 요청시 WINI 화면에서 책임자 승인 처리 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | 통합단말 | [5 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 책임자 승인 | REQ-ODS-053 | 책임자 승인 구현방안 | 책임자 승인거래 시 영업점 승인 가능한 책임자에게 실시간으로 승인요청 하되, 고객 작성한 전자문서 (이미지 제외) 와 직원 입력내역이 동시에 전송되도록 구현 - 책임자 거래시 데이터방식 승인중으로 이미지는 확인불가 | AS-IS 구현 상태 이덕형 계장 문의 필요 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | 통합단말 | [5 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 고객정보 조회 | REQ-ODS-054 | 당행고객 상품 및 원장조회 | 고객 신분증 인식 후 당행 고객인 경우 전체상품 및 원장 조회 - 전체상품 및 원장조회 : 기존 기능 활용 (전문 및 프로세스 확인필요 : 공통개발팀) | 싱글뷰 속도가 늦어질 경우 계정계 거래 구조 분석하여 처리 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 고객정보 조회 | REQ-ODS-056 | 워크플로우 검색 | 旣거래 이미지 확인을 위한 워크플로우 검색 기능 - BPR 연동 개발(조회 포함) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 예금 | REQ-ODS-057 | 요구불/거치식/적립식 신규, 해지, 조회 | 요구불/거치식/적립식 신규, 해지, 조회(해지는 신규요건) - 현재 있는 거래는 활용하며, 전문추가 및 변경이 필요한 경우 협의 후 구현 - 대체시재거래 구현 방안: 대체거래가 가능하도록 계정계 업무 확인 및 협의 후 구현 | - 만기 재예치 없음(업무삭제) - 단순해지는 없고 - 연동신규 업무 진행(4/2) | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 수신 | [5 empty] | 우리은행 : 개인고객부, 중소기업고객부, 영업추진센터, 디지털영업추진센터, 부동산금융부 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-04-02 | [4/2]만기 재예치 없음(업무삭제) - 단순해지는 없고 - 연동신규 업무 진행
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 예금 | REQ-ODS-059 | 제신고 | 제신고 (계좌비밀번호 변경, 오류횟수해체, 이체한도변경, 급여일자 등록 등) |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 수신 | [5 empty] | 우리은행 : 디지털채널부 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 예금 | REQ-ODS-060 | 기업계좌 신규 개설 | 기업계좌 신규 개설 프로세스 적용 (개인사업자, 법인용) - 모바일 연동 ※ 기업뱅킹과 연동된 프로세스 제안요청 계좌개설/뱅킹가입 동시 진행 프로세스 기획 필요 (실물통장 발행 문제, 임시계좌번호 사용 방안) | KED 연동 제외 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 수신 | [5 empty] | 우리은행 : 디지털채널부, 디지털영업추진센터 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 전자금융 | REQ-ODS-061 | 전자금융 | 전자금융 신규, 제신고 (암호변경, OTP발급, 사용자암호 오류해제, 출금계좌 등록, 이체한도 변경) - 디지털 OTP 구현 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 인터넷뱅킹 | [5 empty] | 우리은행 : 정보보호부 우리FIS : 대외채널부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 전자금융 | REQ-ODS-062 | 전자금융 공통 | 자동이체 조회/등록/해지 등 - 아파트관리비자동이체 등록 포함됨 (2020.02.17) |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | 인터넷뱅킹 | [5 empty] | 우리은행 : 개인고객부, 디지털채널부 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 WODS_실행_회의록_20200217_요구사항정의서현업리뷰.docx | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-066 | 여신원장 조회 | 여신원장조회 |  | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-067 | 여신기타 조회 | 여신기타조회 |  | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-068 | 대출진행현황 | 대출 진행현황 조회 (To-Do List) : 대출 신청 및 진행상황 조회가능한 통합화면 제공 | 태블릿에서 여신 승인 완료된 서류 접수 목록 | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-069 | 대출 서류 접수 | 개인 신용/담보 대출 상담/신청 및 필요 서류 접수 : 대출 제출 필수서류목록 안내 : 제출 서류 목록 조회 및 제출 여부 체크 기능 제공 | 상품 별 필수 및 선택 서류 ( wini CO354 동일기능) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 여신지원 LCC | [5 empty] | 우리은행 : 창구전자문서TFT,개인고객부,중소기업고객부,부동산금융부 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-071 | 상담/신청 프로세스 | 개인 신용/담보 대출 상담/신청 및 필요 서류 접수 - 대출 신청 프로세스 (태블릿-단말 연계처리) 1. (태블릿) 고객상담 후 상담신청서, 약정서, 동의서 등의 전자문서 작성/접수 2. (지점단말) CPEPIA사전 실행을 통해 대출가능 여부 확인, 가능 금액 산정 및 필요 서류 확정 3. 필요 서류 중 전자문서에 대해서는 고객정보 등 사전 확정된 필드 값을 입력하여 저장 4. (태블릿) 고객 방문하여 해당 서류 접수 촬영, 전자문서 작성 또는 실물 서류 스캔 5. (지점단말) 접수된 서류를 기반으로 담보 등록 및 여신 본 실행 ※ 태블릿에서는 대출 상담/신청 및 승인된 대출에 대한 필요 서류 접수에 한정하고, 대출 가능여부 확인 및 대출 실행은 지점 단말에서 수행 ※ 상품별 프로세스 표준화를 통해 화면 再사용율을 높이고, 화면 내 컨텐츠 및 컨트롤만 상품별로 차별화할 수 있도록 개발 | CREPIA에서 채널별로 호환 가능한지 한번더 검토 필요 FIS 여신파트와 대응 개발 [3/5] CREPIA 거래 제외 검토 중 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | 여신지원 LCC | [5 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-073 | 등기부등본 조회 | 등기부등본 조회기능 (검색 기능) 방안 : 협의 필요 | [2/28] 태블릿앱-realtop.co.kr간 연결(자동로그인) 가능여부 유관부서에서 확인 필요 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-075 | 배우자 정보제공 동의 | 배우자 정보제공 동의 : 전세자금대출의 배우자 신용정보 제공동의 프로세스 제공 | 비대면 세대원 동의 구축 프로세스 참고(wini) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 부동산금융부 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-076 | 전세자금대출신청 | 전세자금대출, 주택 담보 대출 신청 : 비대면 전세자금대출 신규가입 프로세스(배우자 동의 프로세스 및 보증서 자동화) | 비대면 세대원 동의 구축 프로세스 참고(wini) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 부동산금융부 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-077 | 집단대출 자서접수 | 집단대출 자서접수 (집단대출은 이주비만 구현) -> 집단대출 조회거래 및 여신 상담신청업무 : 이주비대출 접수메뉴 추가 : 대출 제출 필수서류목록 안내 : 제출 서류 목록 조회 및 제출 여부 체크 기능 제공 ---삭제-- - 집단대출 금액수정 가능하도록 구현 가능한 방안(불가) 금액수정은 고객인증 후, 수정하는 프로세스 추가 | [3/5] 일괄접수 방식 추가 검토 중 -> 4/2 여신부 확인 (삭제) 비대면 세대원 동의 구축 프로세스 참고(wini) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리은행 : 부동산금융부 우리FIS : 여신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-04-02 | 일괄접수 방식 추가 검토 중 -> [4/2]여신부 확인 (일괄접수방식 삭제)
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신업무 | REQ-ODS-078 | 콜백 URL 기능 개발 | 콜백 URL 기능 개발 : 태블릿 대출가입 프로세스 내 콜백 URL 발송기능 추가 : 콜백 URL 기능을 사용할 수 있는 상품구분 관리(WINI연동) | 콜백 URL로 진입하는 경우 대출가입 프로세스 이어가기 지원(제외) | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-03-12 | [2/21] 콜백URL 요건은 하나로 통합하여 관리함 [3/12] 요구사항 추적관리를 위해 콜백URL 원래대로 분리하여 관리
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 개인/SOHO 여신 | REQ-ODS-079 | 고객 여신 현황 조회 | 고객 여신 현황 조회 : 여신및담보현황표 : 당행 여신 현황 : 신용정보원 신용정보 조회 : 당·타행 여신 현황 : 신용등급 조회 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 개인/SOHO 여신 | REQ-ODS-082 | 사전 실행 결과 조회 | 사전 실행 결과 조회 (가능여부 검토 필요) : 필요 서류 목록 조회 : 기업 / 가계 금리 시뮬레이터 거래 | 가계 시뮬레이터 개발중(4월 오픈 예정) | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 개인/SOHO 여신 | REQ-ODS-083 | 서류 접수 | 필요 서류 접수 : 필요 서류 별 작성 및 접수 : 전자서식 입력, 종이서류 촬영 등 (접속 후 워크플로우 연동) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 기업 여신 | REQ-ODS-084 | 여신 현황 조회 | 여신 현황 조회 - 거래내역 추가 확인 필요 |  | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | [6 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 기업 여신 | REQ-ODS-087 | 서류 접수 | 필요 서류 접수 : 접수결과 확인 시 고객에게 자동 전송 (메일/SMS/카카오톡 등) : 접수/처리중/확인완료 (대출가능인 경우 제출서류 목록 확인가능) | 카카오톡 채널 제공 여부 확인후 적용(3/13) 확인 필요 (4/2) 카톡제외 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [6 empty] | 우리은행 : 준법감시실(광고),정보보호부(정보제공), 디지털채널부(비대면지침),빅데이터센터(광고발송),창구전자문서TFT 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11 |  | 변경 | 2020-04-08 | 카카오톡 전송은 제외
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신담보 | REQ-ODS-088 | 담보내역 조회 | 담보내역 조회 - 담보내역은 단순조회 구현(여신팀) |  | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | 여신지원 LCC | [5 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신담보 | REQ-ODS-089 | 부동산 담보평가 조회 | 부동산 담보평가 조회(아파트) | KB시세조회(CM756), 한국감정원 담보평가(CS530) | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | 여신지원 LCC | [5 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 여신담보 | REQ-ODS-090 | 여신 및 담보 현황표 조회 | 여신 및 담보 현황표 조회 ※ 담보등록은 단말에서 수행 |  | 유지 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | 여신지원 LCC | [5 empty] | 우리FIS : 여신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 카드 | REQ-ODS-091 | 신용/체크카드 발급 | 개인 신용카드 발급 (신청/심사) 및 개인 체크카드 발급 - 카드 시스템 URL 서비스 활용 (2020.01.20) - 우리은행 카드추천 QR 코드 서비스 활용 (2020.02.20) |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 하 | 카드시스템 | [5 empty] | 우리카드 우리은행 : 영업추진센터 우리FIS : 카드계정부 |  | 제안요청서 WODS_분석_인터뷰결과서(회의 록)_20200220_(카드).docx | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 카드 | REQ-ODS-092 | 카드조회 | 카드관련 조회 (보유카드, 한도, 결제일 조회 등) - 카드발급가능 조회 필요 (AS-IS) - 카드 제신고 업무 포함 (AS-IS) - 상품 정보는 상품안내장 화면에 통합 * 고객별 동의 여부 체크 및 카드 시스템과 연계 부분 참고 |  | 개선 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리카드 우리은행 : 영업추진센터 우리FIS : 카드계정부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 카드 | REQ-ODS-137 | 카드서류 전송 (카드BPR) | 카드서류 전송 (카드BRP) - 카드발급에 필요한 추가서류를 촬영하여 카드BRP로 이미지 전송 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 하 | 상 |  | 인터페이스(대외) | 카드 BPR |  |  |  | 우리카드 우리은행 : 영업추진센터 우리FIS : 카드계정부 |  | WODS_실행_회의록_20200302_업무흐름도(To-Be) 2차 리뷰.docx | 2020-03-02
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자서식시스템 (은행) | REQ-ODS-093 | 전자문서 - 서식공유 및 저장 | 전자문서 서식 공유 및 문서 저장 - RFP 요건을 수용하며 상세요건 협의 후 구현 : 채널 업무개발은 되어 있으며, ODS는 별도로 추가 구현 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자서식시스템 (은행) | REQ-ODS-094 | 전자문서 - 이미지 관리 | 이미지 관리 (전자서식 포함) |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-095 | 전자문서 - 전송/조회/저장 | 전자문서 전송/조회/저장 | 전문가 시스템 화면 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-097 | 전자문서 - 영업점 직원 통합조회 | 영업점 직원 조회 시 통합 조회 방식 제공 (고객별, 일자별, 계좌별 조회 시, 가입채널에 구분없이 조회가능) : 통합전자문서시스템에서 창구/태블릿 현황조회 관련 협의 후 결정 | 전문가 시스템 화면 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-098 | 전자문서 - 종이문서/전자문서간 보관방안 | 전자문서 발생거래에 대한 원본문서보관 (예: 인감증명서)이 필요한 경우 해당 전자문서와 원본 종이문서의 보관 및 연계방안 제공 : (RFP 참고) 13 page 전자서식 & 전자문서 | 운영 전자문서 시스템과 동일 기준 적용 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-099 | 전자서식 호환개발 | 전자서식 솔루션이 다를 경우 태블릿용 전자서식 호환 개발 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-100 | TSA 서비스 연동 | 전자문서시스템의 TSA 서비스 이용 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-101 | TSA 서비스 연동 - 날인 | 모든 서류에 절차상의 누락없이 TSA 날인 | 운영 전자문서 시스템과 동일 기준 적용 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-102 | TSA 서비스 연동 - 날인 조건 | 거래 종류별, 고객작성 및 고객확인 시점 날인 | 운영 전자문서 시스템과 동일 기준 적용 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-103 | 전자문서시스템 대응개발 | 전자문서시스템 대응개발 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 중 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-104 | 전자문서시스템 대응개발 - 채널추가 | 전자문서 작성 채널 구분 추가 - 단말, 태블릿 구분 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 중 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-105 | 전자문서시스템 대응개발 - 채널추가에 따른 처리로직 변경 | 태블릿 채널 추가에 따른 관련 내부 프로세스 및 처리 로직 변경 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 중 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-106 | 전자문서시스템 대응개발 | 전자문서통합관리시스템 내 공통 개발 | 전문가 시스템, 공통 코드 등 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 중 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자문서시스템 (은행) | REQ-ODS-107 | EAI 연계 | EAI를 통한 전자문서시스템 연계 : EAI I/F 포함 - RFP 요건을 수용하며 상세요건 협의 후 구현 : iGate 솔루션 적용 | 운영 전자문서 시스템의 연계 동일 적용 | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 |  |  |  | 우리FIS : 수신부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | UMS | REQ-ODS-108 | UMS 연계 | EAI를 통한 UMS 연계 : EAI I/F 포함 - RFP 요건을 수용하며 상세요건 협의 후 구현 : iGate 솔루션 적용 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | UMS |  |  |  | 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | UMS | REQ-ODS-109 | 콜백 URL 전송 | 콜백 URL 전송 중계 (SMS) |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | UMS |  |  |  | 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | UMS | REQ-ODS-110 | 결과 확인 프로세스 구현 | 거래결과 확인 프로세스 구현 (SMS/e-mail 활용) |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | UMS |  |  |  | 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 계정계 (은행) | REQ-ODS-111 | 우리은행 계정계 연계 | MCA를 통한 우리은행 계정계 (WINI) 연계 : MCA I/F 포함 - RFP 요건을 수용하며 상세요건 협의 후 구현 : iGate 솔루션 적용 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | 계정계 |  |  |  | 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 계정계 (카드) | REQ-ODS-112 | 우리카드 계정계 연계 | 우리카드 EAI를 통한 우리카드 계정계 연계 : 카드 EAI I/F 포함 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 중 | 상 |  | 인터페이스(대외) | 카드계정계 |  |  |  | 우리FIS : 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 신분증스캔시스템 (금융결제원) | REQ-ODS-113 | 내부 시스템 연계 | - 금융권 신분증 진위확인 서비스 구축을 위한 내부 시스템 연계 - 신분증 진위여부 확인 및 신분증 이미지 전송 - 해당 시스템 연계 표준 및 API 사용 ※ 금융결제원 서비스 이용 ※ 예상 I/F 방안 (설계 단계에서 세부구현 방안 도출) ※ (RFP 참고) 13page 신분증 진위확인 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 계정계 | [5 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 내부통제 프로세스 | REQ-ODS-115 | 내부통제 프로세스 | 전자문서 거래에 대한 내부통제 프로세스 (WINI 거래) | wini 거래 process 준용 (일괄 동의, 약관동의 등) | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 전자문서 | [5 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 내부통제 프로세스 | REQ-ODS-116 | 사후관리 프로세스 | 사후관리 (자점검사) 프로세스 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 계정계 | [5 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 내부통제 프로세스 | REQ-ODS-117 | CDD 프로세스 워크플로우 연동 | CDD 프로세스 워크플로우 연동 신규 | KYC | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 공통개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 권한관리(반출 승인) | REQ-ODS-118 | 반출 신청 프로세스 구축 | 태블릿을 통한 반출신청 후 지점장 또는 팀장 승인 (팀장 승인의 경우 특정거래 제한) 프로세스 구축 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 상 | [6 empty] | 우리FIS : 공통개발부, 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 반출 신청 | REQ-ODS-119 | 우리 Office 내 승인 프로세스 구축 | 태블릿에서 반출 신청 기능 *As-is [사용신청 방법] 직원이 전문가 시스템 접속 후 '사용신청/반납' 메뉴 선택→사용가능 태블릿에 [신청] 버튼 클릭 → As-is 방식 유지 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 중 |  | 인터페이스(대내) | 모바일오피스 |  |  |  | 우리FIS : 스마트앱개발부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | iGate | REQ-ODS-120 | 태블릿 브랜치 타시스템 연계 방안 | iGate - iGate 이용 타시스템 연계 통신 구현 |  | 신규 | 승인 | 기능(인터페이스) | 상 | 상 |  | 인터페이스(대내) | MCA,EAI | [5 empty] | 수행사_우선협상자료 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | Design Thinking Workshop | REQ-ODS-121 | Design Thinking | Design Thinking Workshop 실시 (최대 3회) - 분석/설계 단계에서 화면 이미지 작성 및 실사용자의 Feedback - 최종 확정된 화면 디자인을 바탕으로 앱 개발 - WBS 반영 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-122 | 메인화면 | 메인화면 구성 - 자서접수, 거래, 영업지원 3개의 테마로 구성 - 3개의 테마(자서접수, 거래, 영업지원) 각각 전체메뉴 보기 구성 | - 간편업무 프로세스 정리 - 화면 Flow 구성 필요 (4/6 현업) - 업무포함 | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 사전기획_요구사항정의서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-123 | UI 신규 디자인 적용 | 태블릿브랜치 UI 디자인 신규 적용 (UI/UX 항목 업무구분 분리여부 확인) |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-124 | 사용성 개선 디자인 적용 | 사용자 편리한 사용 위한 UI 디자인 필요 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-125 | 초기화면 개선 | 최소한 필요정보를 통한 초기화면 구성 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-126 | 초기화면 관리화면 개발 | 초기화면 테마 (배경화면, 링크정보) 변경관리 화면 개발 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 중 | 중 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-127 | 네비게이션 개선 | 네비게이션 정책 수립 및 사용자 네비게이션 혼란 최소화 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 상 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | UI/UX | 디자인 고도화 | REQ-ODS-128 | 전자서식 디자인 적용 | 전자서식 시스템 적용을 고려한 디자인 - 대상 : 서류작성, 전송, 조회 등 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 중 | 하 | [8 empty] | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-129 | 운영환경 이중화 - AP | AP서버 : L4 및 파일공유 기반 Active-Active |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-130 | 운영환경 이중화 - DB | DB서버 : 파일 공유 기반 Active-Standby |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-131 | 운영환경 이중화 - WEB | 고객용 WEB서버 : L4 기반 Active-Active |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-132 | 우리은행 아키텍처 표준 준수 | 우리은행 표준 인프라 및 보안정책 적용 . S/W, N/W, 보안 적용 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-133 | 어플리케이션 아키텍처 | Application Framework는 전자정부프레임워크를 기반으로 구축 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 전자금융부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 아키텍처 구성 | REQ-ODS-134 | 업무용 솔루션 설치/환경설정 | 업무용 솔루션 설치 및 환경설정 - 전자서식솔루션(inzi) - 서식정보관리 솔루션(inzi+ SI개발) - 신분증인식 솔루션(inzi) - 신분증 이미지 특장점 추출(한국 인식 산업) - 인감 촬영 솔루션(inzi) - 이미지 암호화(inzi) - 서류촬영 보정 솔루션(inzi) ※ 구매 및 Delivery는 고객사에서 진행 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 시스템 테스트 | REQ-ODS-135 | 시스템 이중화 테스트 | 운영시스템 서비스 이중화 기능 구현 - 대상 : WEB/WAS/DB 서버 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 시스템 테스트 | REQ-ODS-136 | 시스템 성능 테스트 | 운영시스템 서비스 성능 및 부하 테스트 - 내용 : 성능 테스트 및 튜닝을 통한 목표 성능치 충족 (설계 단계에서 성능 목표값에 대한 협의 진행) - 대상: 서비스 응답시간 및 시스템 자원 사용률 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [6 empty] | 우리FIS : 시스템적용부, 시스템운영부 |  | 제안요청서 | 2020-02-11
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 시스템 연동/기타 | 전자서식시스템 (은행) | REQ-ODS-139 | 마케팅 동의 거래 | wini 마케팅 동의 거래 (01810) 전자 서식 적용 | wini 요구사항 정의서 화면 설계서 기타 산출물 현업부서 제공 | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200313_요구사항확정회의.docx | 2020-03-13 |  | 추가 | 2020-03-13 | 요구사항 확정회의 시 현업 추가 요청 접수
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 전자금융 | REQ-ODS-140 | 소상공인 패키지 제휴 서비스 | 소상공인 패키지 제휴 서비스 신청(53204) | 전자 서식 신규 생성 -소상공인 세이브 패키지 신청서 및 제 3자 정보제공 동의서 (한국 정보 통신) wini 계정계 (전자문서) 연동 개발 확인 필요 - 전자서식 신규필요. | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200313_요구사항확정회의.docx | 2020-03-13 | 위니 업무도 구성 예정(4/2) | 추가 | 2020-03-13 | 요구사항 확정회의 시 현업 추가 요청 접수
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 전자금융 | REQ-ODS-141 | 개인 신용 정보 제공 | 개인 신용 정보 제공 동의서 (CO201) |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200313_요구사항확정회의.docx | 2020-03-13 |  | 추가 | 2020-03-13 | 요구사항 확정회의 시 현업 추가 요청 접수
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 인프라/아키텍처 | 매뉴얼 | REQ-ODS-142 | 매뉴얼 동영상 | 운영자, 사용자, 교육 매뉴얼 동영상 제공 |  | 신규 | 승인 | 비기능 | 상 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200313_요구사항확정회의.docx | 2020-03-13 |  | 추가 | 2020-03-13 | 요구사항 확정회의 시 현업 추가 요청 접수
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 전자금융 | REQ-ODS-143 | Open Banking 적용 | Open Banking 적용: - 추가공수 필요 - 본 사업에서 제외 Open Banking 대응개발 ※ 추가 협의 필요함 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 상 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200402_요구사항정의서_접수건추가리뷰.docx |  |  | 추가 | 2020-04-02 | 8/7일 이후 적용
WRA001002008 | 태블릿브랜치 | SIC | 업무 (기능) | 예금 | REQ-ODS-144 | 전화신규(4/2) | - 전화신규 () : 우리임직원 적금 제외 전화신규 추가 대신 수신(거치식/적립식) 대체 |  | 신규 | 승인 | 기능(거래) | 중 | 중 | [8 empty] | WODS_실행_회의록_20200402_요구사항정의서_접수건추가리뷰.docx | 2020-04-02 |  | 추가 | 2020-04-02 | 현업 추가요청